## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 9:05 | 9:24 | 0.013194
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | MatrizSimetrica |  |  | 50 | 0.041667 | 11:15 | 12:32 | 0.053472 | 0 | 0:00 | 73 | 0.053472
2 | Metodos de GrafoNDNP |  |  | 50 | 0.041667 | 15:01 | 16:31 | 0.0625 | 4 | 0:20 | 76 | 0.076389
3 | Metodo leerGrafo |  |  | 50 | 0.0069444 | 16:24 | 16:56 | 0.022222 | 1 | 0:02 |  | 0.023611
4 | Metodo escribirGrafo |  |  | 40 | 0.0069444 | 16:58 | 17:12 | 0.0097222 | 1 | 0:01 |  | 0.010417
5 | Metodo leerGrafoColoreado |  |  | 40 | 0.0069444 | 16:08 | 16:19 | 0.0076389 | 1 | 0:01 |  | 0.0083333
6 | Metodo escribirGrafoColoreado |  |  | 35 | 0.0069444 | 16:20 | 16:23 | 0.0020833 | 1 | 0:01 |  | 0.0027778
| Clase Archivo |  |  | 165 |  |  |  | 0 |  |  | 144 | 0
7 | Generadores aleatorios |  |  | 30 | 0.041667 | 17:36 | 19:02 | 0.059722 | 3 | 0:20 |  | 0.073611
8 | Generadores regulares |  |  | 80 | 0.0625 | 20:16 | 22:11 | 0.079861 | 7 | 6:00 |  | 0.32986
| Generadores |  |  | 110 | [6 empty] | 107
9 | Metodo de coloreo |  |  | 75 | 0.041667 | 14:21 | 15:45 | 0.058333 | 2 | 0:10 | 112 | 0.065278
10 | Probador |  |  | 50 | 0.027778 | 14:53 | 15:46 | 0.036806 | 1 | 0:03 | 37 | 0.038889
TOTALES |  |  |  | 775 | 0.28472 |  |  | 0.39236 | 21 | 0.29028 | 549 | 0.68264
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 549
LOC / Hora |  |  | 33.5097
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.825%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.013194 | 1.896%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.29028 | 41.72%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.39236 | 56.39%
Tiempo Total |  |  | 0.69583
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])